СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Расчет потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах

5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

- ВВЕДЕНИЕ

Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввод в действие объекта с необходимым качеством в установленные сроки.

До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки к производству СМР.

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.

Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений жилищного и социально-бытового назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного использования запроектированных постоянных зданий и сооружений.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- Строительство жилого дома предусмотрено на площадке с расчетной сейсмичностью 7 балов.

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -19оС.

- Нормативный скоростной напор ветра – 0,48кН/м2.

- Нормативная снеговая нагрузка – 0,5кН/м2.

- Класс здания – II.

- Степень огнестойкости здания – II.

- Степень долговечности – II.

- Рельеф местности ровный.

- Здание семиэтажное четырехсекционное с техническим этажом, общая высота 19,6м, размеры в плане72,4х11,52м.

- Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего водопровода, находящегося в районе строительной площадки; электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции; теплоснабжение осуществляется от действующей районной котельной.

- Конструктивные решения здания:

- Несущими являются внутренние поперечные панели и панели наружных торцевых стен;

- Фундаменты из сборных элементов - под наружные стены из бетонных блоков, под внутренние – из железобетонных подушек;

- Внешняя поверхность панелей наружных стен облицована керамической плиткой; поверхности всех панелей внутри здания имеют фактурный слой, подготовленный под окраску;

- Перегородки толщиной 6см из холодного бетона;

- Перекрытия из сплошных плоских панелей размером «на комнату» толщиной 10см из холодного бетона.

- Лестницы из крупных маршей и площадок. Площадки сверху облицованы керамической плиткой, марши имеют готовые проступи;

- Крыша бесчердачная (совмещенная) с утеплителем из пенобетона с 4-слойным ковром из рулонных материалов.

- Окна деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ11214-78;

- Двери деревянные по ГОСТ 6629-74*;

- Полы в жилых комнатах, передних и кухнях дощатые по лагам, в санузлах – из керамической плитки по шлакобетону с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике;

- Внутренняя отделка: стены комнат покрываются водным колером по шпаклевке или обоями по бумаге без шпаклевки. Стены кухонь, санузлов, передних и лестничных клеток покрываются масляной краской на высоту 1,5м. потолки всех помещений окрашиваются водяной краской по шпаклевке;

- Наружная отделка: облицовке цоколя керамической плиткой.

- 2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого сборника СНиП IV-2-91. Приложение Т.1-П. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (Госстрой СССР). Объемы работ по отдельным конструктивным элементам определяем в единицах измерений СНиП (ч. IV).

Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкции и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических размеров и массы. Результаты расчетов заносим в таблицу 1. Результаты подсчета остальных работ вносятся в ведомость объемов работ (таблица 2).

| Таблица 1 – Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип, марка изделия | Геометрически размеры, мм |  |  | Эскиз изделия | Количество, шт | Объем, м3 |  | Масса, т |  | Примечание |
|  |  | Сечение |  | Длина, L |  |  | шт | всего | шт | всего |  |
|  |  | Высота, Н | Ширина, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А. Подземная часть дома (1-464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фундаменты-подушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФП1 | 200 | 600 | 2300 |  | 128 | 0,27 | 34,56 | 0,65 | 83,2 |  |
|  | ФП2 | 200 | 600 | 700 |  | 116 | 0,08 | 9,28 | 0,2 | 23,2 |  |
| 2 | Фундаменты-блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ1 | 580 | 400 | 2580 |  | 60 | 0,59 | 35,4 | 1,42 | 85,2 |  |
|  | ФБ2 | 580 | 400 | 580 |  | 28 | 0,13 | 3,64 | 0,3 | 8,4 |  |
| 3 | Наружные стеновые панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НС6 | 1960 | 210 | 3180 |  | 16 | 0,6 |  |  |  |  |
|  | НС7 | 1960 | 210 | 2580 |  | 36 | 0,5 | 18 | 1,2 | 43,2 |  |
|  | НС8 | 1960 | 210 | 400 |  | 4 | 0,64 | 2,56 | 1,48 | 5,92 |  |
| 4 | Внутренние стеновые панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС10 | 1830 | 140 | 5820 |  | 8 | 1,45 | 11,6 | 3,52 | 28,16 |  |
|  | ВС11 | 1830 | 140 | 4520 |  | 4 | 1,16 | 4,64 | 2,8 | 11,2 |  |
|  | ВС12 | 1830 | 140 | 2300 |  | 84 | 1,38 | 115,92 | 0,57 | 47,88 |  |
|  | ВС13 | 1830 | 140 | 1650 |  | 4 | 1,02 | 4,08 | 0,42 | 1,68 |  |
|  | ВС14 | 1830 | 140 | 4640 |  | 8 | 1,17 | 9,36 | 2,83 | 22,64 |  |
| 5 | Панели перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1 | 100 | 3180 | 5700 |  | 16 | 1,81 | 28,96 | 4,42 | 70,72 |  |
|  | П2 | 100 | 2580 | 5700 |  | 32 | 1,47 | 47,04 | 3,57 | 114,24 |  |
| 6 | Лестничная площадка ЛП1 | 70 | 1350 | 2460 |  | 4 | 0,31 | 1,24 | 0,77 | 3,08 |  |
| 7 | Лестничный марш ЛМ2 | 70 | 1200 | 2730 |  | 8 | 0,3 | 2,4 | 0,74 | 5,92 |  |
| Б. Надземная часть дома и крыша (1-464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наружные стеновые панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | НС1 | 2580 | 210 | 3180 |  | 112 | 1,3 | 145,6 | 1,3 | 145,6 |  |
|  | НС3 | 2680 | 210 | 2580 |  | 224 | 1,3 | 291,2 | 1,3 | 291,2 |  |
|  | НС4, НС4-2 | 2680 | 210 | 3180 |  | 28 | 2,13 | 59,64 | 2,13 | 59,64 |  |
|  | НС5 | 1250 | 210 | 3180 |  | 28 | 0,6 | 16,8 | 0,6 | 16,8 |  |
| 9 | Внутренние стеновые панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС1 | 2580 | 120 | 5640 |  | 84 | 1,92 | 161,28 | 4,22 | 354,48 |  |
|  | ВС2, ВС2-2 | 2580 | 120 | 4450 |  | 112 | 1,58 | 176,96 | 3,48 | 389,76 |  |
|  | ВС3 | 2580 | 120 | 5810 |  | 14 | 1,96 | 27,44 | 4,32 | 60,48 |  |
|  | ВС4 | 2580 | 120 | 4840 |  | 168 | 1,65 | 277,2 | 3,62 | 608,16 |  |
|  | ВС5 | 2580 | 120 | 1020 |  | 28 | 0,35 | 9,8 | 0,77 | 21,56 |  |
|  | ВС6 | 2580 | 120 | 6010 |  | 42 | 2,03 | 85,26 | 4,46 | 187,32 |  |
|  | ВС7, ВС7-2 | 2580 | 120 | 1270 |  | 28 | 0,43 | 12,04 | 0,95 | 26,6 |  |
|  | ВС8 | 2580 | 120 | 2630 |  | 42 | 0,89 | 37,38 | 1,96 | 82,32 |  |
|  | ВС9 | 2580 | 120 | 3370 |  | 28 | 1,14 | 31,92 | 2,51 | 70,28 |  |
| 10 | Балконные плиты БП1 | 105 | 2580 | 3400 |  | 72 | 0,35 | 25,2 | 0,76 | 54,72 |  |
| 11 | Внутренние перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВП1 | 2580 | 60 | 1570 |  | 112 | 0,27 | 30,24 | 0,59 | 66,08 |  |
|  | ВП2 | 2580 | 60 | 1140 |  | 224 | 0,2 | 44,8 | 0,43 | 96,32 |  |
|  | ВП3 | 2580 | 60 | 1940 |  | 70 | 0,33 | 23,1 | 0,73 | 51,1 |  |
|  | ВП4 | 2580 | 60 | 760 |  | 70 | 0,14 | 9,8 | 0,3 | 21 |  |
| 12 | Электр. коробка ЭК1 | 2530 | 50 | 600 |  | 28 | 0,15 | 4,2 | 0,34 | 9,52 |  |
| 13 | Вентиляционные блоки ВБ1 | 2680 | 200 | 1570 |  | 112 | 0,52 | 58,24 | 1,14 | 127,68 |  |
| 14 | Перемычки |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Пр1 | 450 | 180 | 2760 |  | 56 | 0,23 | 12,88 | 0,5 | 28 |  |
|  | Пр2 | 250 | 120 | 2620 |  | 56 | 0,08 | 4,48 | 0,18 | 10,08 |  |
| 15 | Панели перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1 | 100 | 3180 | 5700 |  | 112 | 2,01 | 225,12 | 4,42 | 495,04 |  |
|  | П2, П2-2, П2-3 | 100 | 2580 | 5700 |  | 154 | 1,59 | 244,86 | 3,5 | 539 |  |
|  | П3, П3-2 | 100 | 2580 | 5700 |  | 70 | 1,61 | 112,7 | 3,54 | 247,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Лестничные площадки ЛП1 | 70 | 1350 | 2460 |  | 56 | 0,35 | 19,6 | 0,76 | 42,56 |  |
| 17 | Лестничные марши ЛМ1 | 70 | 1200 | 3510 |  | 56 | 0,53 | 29,68 | 1,17 | 65,52 |  |
| 18 | Карнизные блоки КБ1 | 60 | 580 | 3180 |  | 112 | 0,17 | 19,04 | 0,37 | 41,44 |  |
| 19 | Парапетные стеновые панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС1 | 2600 | 180 | 3180 |  | 20 | 1,49 | 29,8 | 2,09 | 41,8 |  |
|  | ПС3 | 2600 | 180 | 2580 |  | 32 | 1,21 | 38,72 | 1,69 | 54,08 |  |
| 20 | Плиты кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК1 | 100 | 3180 | 5730 |  | 16 | 1,82 | 29,12 | 4,01 | 64,16 |  |
|  | ПК2 | 100 | 2850 | 5730 |  | 36 | 1,47 | 52,92 | 3,25 | 117 |  |
| 21 | Панели короба маш. отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭК-1Б | 860 | 120 | 2680 |  | 252 | 0,27 | 68,04 | 0,6 | 151,2 |  |
|  | ЭК2 | 860 | 120 | 3360 |  | 196 | 0,3 | 58,8 | 0,66 | 129,36 |  |
|  | ЭК11 | 860 | 120 | 1710 |  | 28 | 0,18 | 5,04 | 0,4 | 11,2 |  |
| 22 | Ограждения балконов ЭБ | 980 | 40 | 3580 |  | 96 | 0,15 | 14,4 | 0,244 | 23,424 |  |
| 23 | Изделия по входу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭВ-1 | 1190 | 160 | 3680 |  | 8 | 1,16 | 9,28 | 2,91 | 23,28 |  |
|  | СВ-1 | 110 | 160 | 3650 |  | 4 | 0,07 | 0,28 | 0,18 | 0,72 |  |
| 24 | Плита козырька входа ПКВЗ | 120 | 2310 | 3740 |  | 4 | 0,304 | 1,216 | 0,958 | 3,832 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2 - Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и комплексов работ | Формула подсчета | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | Планировка площадей бельдозером мощностью 79кВт | S=(A+10)(B+10) | 1000м2 | 2,91 |  |
| 3 | Разработка и перемещение грунта Iгруппы бульдозером ДЗ-18 на базе трактора Т100 и перемещение на расстояние до l=100м | V=(A+10)(B+10)0,02 | 1000м3 | 0,58 |  |
| 4 | Разработка грунта Iгруппы экскаватором обратная лопата ЭО-51112 с вместимостью ковша 1м3 в отвал | V=H( (AB+ВВ)(А+В)+АВВВ+АВ)/6 | 1000м3 | 2,01 |  |
| 5 | Разработка грунта Iгруппы вручную (подчистка) | V=0,07H( (AB+ВВ)(А+В)+АВВВ+АВ)/6 | 100м3 | 1,41 |  |
| 6 | Уплотнение слоя грунта толщиной 50см грунтоуплоняющими машинами | V=АВ | 1000м2 | 1,01 |  |
| 7 | Устройство песчанного основания | V=0,15АВ | м3 | 150,88 |  |
| 8 | Обратная засыпка пазух фундамента бульдозером | V=(0,65+1,65)РН/Кор | 1000м3 | 0,39 |  |
| 9 | Обратная засыпка пазух фундамента вручную | V=(п.4 +п.5 -(А-2)(В-2)Н-п.7)/кор | 100м3 | 3,36 |  |
|  | II. Возведение подземной части здания |  |  |  |  |
| 10 | Укладка фундаментных плит массой до 0,5т при глубине котлована до4м | Принимается по таблице 1 | 100шт | 1,16 |  |
| 11 | Укладка фундаментных плит массой до 1,5т при глубине котлована до4м | Принимается по таблице 1 | 100шт | 1,28 |  |
| 12 | Укладка фундаментных блоков массой до 0,5т при глубине котлована до4м | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,28 |  |
| 13 | Укладка фундаментных блоков массой до 1,5т при глубине котлована до4м | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,60 |  |
| 14 | Установка панелей наружных несущих стен площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,80 |  |
| 15 | Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,88 |  |
| 16 | Установка внутренних стеновых панелей площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,20 |  |
| 17 | Устройство горизонтальной гидроизоляции цементной с жидким стеклом | Принимается по таблице 1 | 100м2 | 0,97 |  |
| 18 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | Принимается по таблице 1 | 100м2 | 3,07 |  |
| 19 | Монтаж лестничных площадок массой до 1т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,04 |  |
| 20 | Монтаж лестничных маршей массой до 1т со сваркой | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,08 |  |
| 21 | Устройство панелей перекрытий площадью более 5м2 пр наибольшей массе монтажных элементов до 5т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,48 |  |
|  | III. Возведение надземной части здания |  |  |  |  |
| 22 | Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 6м2 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,56 |  |
| 23 | Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 10м2 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 5,04 |  |
| 24 | Установка панелей наружных несущих стен площадью до 15м3 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 2,52 |  |
| 25 | Установка панелей наружных стен площадью до 6м2 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,28 |  |
| 26 | Установка наружных несущих панелей стен площадью до 15м2 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 1,12 |  |
| 27 | Герметизация горизонтальных стыков наружных стеновых панелей пенополитсиролом | L=Lнс*число панелей | 100м | 16,73 |  |
| 28 | Герметизация вертикальных стыков наружных стеновых панелей пенополитсиролом | L=Ннс*число панелей | 100м | 10,06 |  |
| 29 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 3,36 |  |
| 30 | Монтаж электрических коробок массой до1т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,28 |  |
| 31 | Монтаж вентиляционных блоков массой до 2,5. | Принимается по таблице 1 | 100шт | 1,12 |  |
| 32 | Монтаж перемычек массой до 0,3т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,56 |  |
| 33 | Монтаж лестничных площадок массой до1т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,56 |  |
| 34 | Монтаж лестничных маршей массой более 1т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,56 |  |
| 35 | Устройство перегородок площадью до 6м2 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 4,76 |  |
| 36 | Монтаж панелей перекрытий площадью до 20м2 с опиранием на 2 стороны | Принимается по таблице 1 | 100шт | 3,36 |  |
| 37 | Монтаж панелей покрытий площадью до 20м2 с опиранием на 2 стороны | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,52 |  |
| 38 | Монтаж парапетных панелей площадью до 15м2 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,52 |  |
| 39 | Укладка балконных плит | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,84 |  |
| 40 | Устойство ограждений балконов | Принимается по таблице 1 | 100шт | 1,12 |  |
| 41 | Гидроизоляция по балконам обмазочная в один слой толщиной 2мм | S=LбпВбп | 100м2 | 2,43 |  |
| 42 | Укладка карнизных плит массой до 0,5т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 1,12 |  |
| 43 | Монтаж изделий по входу площадью до 6м2 | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,08 |  |
| 44 | Монтаж изделий по входу массой до 0,3т | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,04 |  |
| 45 | Монтаж козырька входа | Принимается по таблице 1 | 100шт | 0,04 |  |
|  | IV Устройство кровли |  |  |  |  |
| 46 | Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя | S=LздВзд | 100м2 | 8,34 |  |
| 47 | Устройство утеплителя из пенобетона | S=LздВзд | 100м2 | 8,34 |  |
| 48 | Устойство цементной стяжки по покрытию толщиной 15мм | S=LздВзд | 100м2 | 8,34 |  |
| 49 | Наклейка рулонного ковра из рубероида в 4слоя с зищитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | S=LздВзд | 100м2 | 8,34 |  |
|  | V Полы черные |  |  |  |  |
| 50 | Устройство бетонного подстилающего слоя под полы в подземной части здания | S=LздВзд | м3 | 128,22 |  |
| 51 | Гидроизоляция полов оклеечная на резино-битумной мастике в подземной части здания | S=LздВзд | 100м2 | 8,55 |  |
| 52 | Теплоизоляция полов из керамзита в подземной части здания | S=LздВзд | 100м2 | 8,55 |  |
| 53 | Устройство лаг по плитам перекрытий в жилых комнатах, пердних, кухнях | S=LВ*число соответствующих помещений комнат | 100м2 | 46,48 |  |
| 54 | Устройство бетонных подстилающих слоев в под полы в с/у | S=LВ*число соответствующих помещений комнат*h | м3 | 44,52 |  |
| 55 | Гидроизоляция полов в с/у из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | S=LВ*число соответствующих помещений комнат | 100м2 | 2,97 |  |
| 56 | Устройство цементной стяжки по балконам толщиной 20мм | S=LВ*число соответствующих помещений комнат | 100м2 | 2,43 |  |
|  | VI Заполнение проемов |  |  |  |  |
| 57 | Заполнение дверных проемов площадью до 3м2 | S=ВдНд*число проемов | 100м2 | 13,49 |  |
| 58 | Заполнение оконных проемов 2-ми спаренными переплетами | S=ВоНо*число проемов | 100м2 | 5,93 |  |
|  | VII Чистые полы |  |  |  |  |
| 59 | Покрытия полов подземной части здания цементные толщиной 20мм | S=LздВзд | 100м2 | 8,55 |  |
| 60 | Покрытия полов дощатые, толщиной 29мм | S=LВ*число соответствующих помещений комнат | 100м2 | 46,48 |  |
| 61 | Покрытия полов из керамических плиток | S=LВ*число соответствующих помещений комнат | 100м2 | 2,97 |  |
|  | VIII Внутренняя отделка |  |  | 0,00 |  |
| 62 | Остекление окон из двух спаренных преплетов | S=ВсНс*число проемов | 100м2 | 5,93 |  |
| 63 | Остекление балконных дверей из двух спаренных полотен | S=ВдНд*число проемов | 100м2 | 2,13 |  |
| 64 | Отделка поверхностей стен под окраску | S=HcBc*число этажей, включая подвал | 100м2 | 214,88 |  |
| 65 | Отделка поверхностей потолков под окраску | S=LпBп*число этажей, включая подвал | 100м2 | 66,72 |  |
| 66 | Окраска потолков и стен клеевая улучшенная | S=HcBc*число этажей, включая подвал | 100м2 | 86,11 |  |
| 67 | Окраска потолков масляными составами | S=LпBп*число этажей, включая подвал | 100м2 | 77,76 |  |
| 68 | Окраска стен масляными составами | S=HcBc*число этажей, включая подвал | 100м2 | 158,34 |  |
| 69 | Окраска заполнений оконных проемов масляными составами | S=ВоНо*число проемов*переводной коэф-т(2,5) | 100м2 | 14,82 |  |
| 70 | Окраска заполнений дверных проемов масляными составами | S=ВдНд*число проемов | 100м2 | 26,98 |  |
| 71 | Окраска дощатых полов масляными составами | S=LВ*число соответствующих помещений комнат | 100м2 | 46,48 |  |
|  | IX Наружная отделка |  |  |  |  |
| 73 | Улучшенная штукатурка наружной поверхности цоколя | S=HцPзд | 100м2 | 1,76 |  |
| 74 | Облицовка цоколя искусственными плитками | S=HцPзд | 100м2 | 1,76 |  |
|  | X Разные работы |  |  |  |  |
| 75 | Устройство песчаного основания под отмостку | V=1,5*0,15Pзд | м3 | 35,17 |  |
| 76 | Покрытие отмостки тощиной 25 мм асфальто-бетонной смесью жесткой | V=1,5Pзд | 100м2 | 2,34 |  |
| 77 | Устройство мусоропровода |  | 1 м-д, 1 этаж | 28,00 |  |
| 78 | Монтаж металлических пожарных лестниц |  | 1т | 3,00 |  |
|  | XI Специальные виды работ |  |  |  |  |
| 79 | Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) |  |  |  |  |
| 80 | Электромонтажные работы, включая слаботочны еустройства (телефон, радио, телевидение) |  |  |  |  |
| 81 | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |
| 82 | Подготовка объекта к сдаче |  |  |  |  |
| 83 | Прочие неучтенные работы |  |  |  |  |

- 3. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сметную стоимость строительства объекта в данном курсовом проекте определяем по укрупненным показателям стоимости 1м3 строительного объема здания в ценах 1984г с умножением на коэффициент индексации по состоянию на 4 квартал 2003г.

Vстр =16347м3

16347∙31,69=517955руб.

517955∙27,02=13995тыс. руб.

- 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства.

В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия.

- 4.1. Расчет потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах

Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.

Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила»

Расчет выполняется в табличной форме. В таблице 4 одинаковые строительные материалы в различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 3 как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов.

- 5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ

- В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочих kр, показывающий отношение среднесписочного состава рабочих в сутки Nср(сут) к максимальному числу рабочих в сутки Nmax(сут):

- До оптимизации по людским ресурсам

- .

- Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:

- , где

- ΣQ =7272чел-дни – общая трудоемкость всех работ;

- T=381день – общая продолжительность критического пути (см. сетевой график).

- После оптимизации по людским ресурсам

- .

ЛИТЕРАТУРА

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства / Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 56 с.

- Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. вузов и фак. – 3-у изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 559 с.: ил.

- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1987.-553 с.

- СНиП Ш-4-80* Техника безопасности в строительстве, разд. 8-18/Госстрой России.-М.: ГПЦПП, 1993, - 88 с.

- СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. ч.1 Общие требования/ госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1999, 40 с.

- СНиП часть 1У Сметные нормы. 1982 г.

- Методические указания по разработке курсового проекта по дисциплине "Организация, планирование и управление строительством» для студентов специальности « Промышленное и гражданское строительство»(1202). Сост. Барыкин И.А., Краснодар, КПИ, 1980 г.

- Методические указания по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" и раздела дипломного проекта "Организация строительства" для студентов специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

- Методические указания по разработке строительного генерального плана в составе курсового проекта по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" и в разделе дипломного проекта "Организация строительства" для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

- Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

- Методические указания по выполнению технико-экономических расчетов в составе курсового проекта по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" и раздела дипломного проекта "Организация строительства" для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.